## Sheet1
No. | Project | Description | Plan | Status | Dev.Old | Dev.New | Remark
1 | Sale Promotion Report Phase 2 | คำนวนแต้มตามโปร | 2019-04-30 | Ontime | หน่อง.? / เจ | วุฒิ | หน่อง (คาดว่าจะลาออก) / เจ (ลาออก)
2 | New Golden Report on Web Application | เปลี่ยนโครงสร้างข้อมูล คำนวน แสดงผลรายงาน | 2019-04-30 | Postpone | เจ (ลาออก) | วุฒิ
3 | Maintenance Phase 2 | ประวัติเครื่องมือ เครื่องจักร ประวัติการซ่อมรถยนต์ | 2019-06-30 | Ontime | เจ (ลาออก) | เจเจ
4 | CDS | รวมรวมข้อมูลจาก Promotion Report มาแสดงใน Program CDS | 2019-03-30 | Postpone | เจเจ | วุฒิ | เจเจ ขอเปลี่ยนโปรเจ็คไปทำรายการที่ 3
5 | Sale Spec System | Sale Spec / Architcts & Project | 2019-04-30 | Ontime | วุฒิ | -
6 | HR Data Warehouse Phase 2 | การแจ้งเตือนต่างๆ เช่น ครบรอบประเมิน การประเมินผลงาน สวัสดิการ สัญญาจ้างฯ | 2019-09-30 | Review | วุฒิ | - | โครงการร้องขอเพิ่มเติม
7 | Leave Management System | ข้อมูลรายงานประวัติการ ขาด ลา มาสาย | 2019-11-30 | Review | วุฒิ | - | โครงการร้องขอเพิ่มเติม
8 | งานโครงการอื่นๆ เพิ่มเติม / Document Support | งานโครงการอื่นๆ เพิ่มเติม / Document Support | - | Ontime | โปรแกรมเมอร์ทุกคน | เจเจ / วุฒิ | เนื่องจากกำลังอัตราคนภายในยังไม่แน่นอน